## Referéndum y Consulta Popular
CALENDARIO ELECTORAL PARA EL REFERÉNDUM 2025
ACTIVIDADES | INICIO | FIN | NÚMERO DE DÍAS | Días a la Convocatoria | Días Elección | NORMATIVA / RESPONSABLES
ETAPA PRE ELECTORAL
Notificación del Decreto Ejecutivo para realizar el Referéndum 2025 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 3 | 58 | Art. 184 CD A partir de la notificación el CNE tiene 15 días para convocar
INICIO DEL PERIODO ELECTORAL
Declaratoria de inicio del periodo electoral para el Referéndum 2025 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 1 |  | 57 | Disposición General Octava CD
LIMITE MÁXIMO DEL GASTO ELECTORAL
Aprobar el Limite Máximo del Gasto Electoral | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 1 |  | 56 | Art.85 CD.
FONDO DE PROMOCIÓN ELECTORAL
Aprobar la proyección del Fondo de Promoción Electoral por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 1 |  | 56 | PLENO DEL CNE
APROBACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Aprobar Calendario Electoral para el Referéndum 2025 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 1 |  | 56 | Normativa interna Consejo Nacional Electoral
Aprobar Directrices, Plan Operativo, Presupuesto, Plan de Contingencia para el proceso electoral, por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 1 |  | 56 | PLENO DEL CNE
ETAPA ELECTORAL
CONVOCATORIA
Elaborar el texto de la Convocatoria | 2025-09-18 | 2025-09-20 | 3 | 2 | 57 | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Convocatoria a Referéndum 2025 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 1 |  | 56 | Art. 184 CD A partir de la convocatoria el CNE tiene 60 días para organizar las elecciones. Art. 184 CD
Publicación de la Convocatoria (Registro Oficial) | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 |  | 55 | Art. 84.1 CD
RECINTOS ELECTORALES
Levantamiento de catastro de recintos electorales | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 15 |  | 41 | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
INSCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES
Inscripción de Organizaciones Políticas y Sociales | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 5 |  | 50 | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Informe de Calificación de Organizaciones Políticas y Sociales | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 6 |  | 48
Resolución del Pleno del CNE de la Inscripción de Organizaciones Políticas y Sociales | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 7 |  | 47 | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Presentación de recursos administrativos ante el CNE | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2 |  | 45 | Art. 239 CD
Resolución de recursos administrativos | 2025-09-26 | 2025-10-05 | 3 |  | 42 | Art. 239 CD
Presentación, trámite y resolución de recursos subjetivos contencioso electorales | 2025-09-27 | 2025-10-30 | 25 |  | 17 | Art. 269 CD
Resolución de recursos contenciosos electorales (15 días) | 2025-09-28 | 2025-11-14 | 15 |  | 2 | Art. 248.2 CD
Ejecutoria de la sentencia | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 7 |  | -5 | Art. 263 CD
CONSEJOS CONSULTIVOS
Aprobación de la Convocatoria a Consejos Consultivos por el Pleno del CNE | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 |  | 46 | Normativa interna CNE
Consejos Consultivos con Organizaciones Políticas y Sociales | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 |  | 16 | Art. 384.1 CD-R
JUNTAS PROVINCIALES ELECTORALES
Designación de Vocales de Juntas Provinciales Electorales | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 |  | 44 | Art. 35 y 36 CD
MIEMBROS DE JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO
Selección de MJRV | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1 |  | 41 | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Notificación a MJRV | 2025-10-08 | 2025-11-01 | 25 |  | 40 | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Capacitación a MJRV | 2025-10-08 | 2025-11-16 | 40 |  | 40 | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
DETERMINACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL FONDO DE PROMOCIÓN ELECTORAL
Aprobar la Determinación y Asignación del Fondo de Promoción Electoral por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral. | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 |  | 16 | Art. 202 CD
CAMPAÑA ELECTORAL
Campaña Electoral | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13 |  | 16 | Art. 202 CD
Silencio Electoral | 2025-11-14 | 2025-11-16 | 3 |  | 3 | Art. 123 y 207 CD.
SIMULACRO Y PRUEBA TÉCNICA
Prueba Técnica | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 |  | 17 | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Simulacro | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |  | 7 | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
SUFRAGIO
Sufragio de Personas Privadas de Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 |  | 3 | Art. 11 y 57 CD
Sufragio de Proceso Voto en Casa | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 |  | 2 | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Sufragio Referéndum 2025 | 2025-11-16 |  | 1 |  |  | Art. 184 CD
ESCRUTINIO
Sesión permanente de escrutinios Juntas Provinciales Electorales y Junta Especial del Exterior (hasta 10 días después de las elecciones) | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 10 |  |  | Art. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 CD
Notificación de resultados parciales JPE/JEE al Pleno del CNE (1 día) | 2025-11-18 | 2025-11-27 | 10
Instalación y desarrollo de audiencia pública nacional de escrutinio Consejo Nacional Electoral | 2025-11-19 | 2025-12-02 | 14 |  |  | Art. 141 CD
Notificación de resultados numéricos CNE | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 |  |  | Art. 141 CD
Objeciones resultados numéricos. | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2 |  |  | Art. 242 CD
Resolución Objeciones resultados numéricos. | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 3 |  |  | Art. 242 CD
Notificación de resolución de objeción | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 1 |  |  | Art. 137 y 242 CD
Impugnación ante el Consejo Nacional Electoral resultados numéricos | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2 |  |  | Art 243 CD
Resolución impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral resultados numéricos | 2025-12-12 | 2025-12-14 | 3 |  |  | Art 243 CD
Notificación Resolución impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral resultados numéricos | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 |  |  | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Interposición del Recurso Subjetivo Contencioso Electoral. | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 3 |  |  | Art. 269 CD
Sustanciación Recurso Subjetivo Contencioso Electoral. | 2025-12-13 | 2025-12-27 | 15 |  |  | Art. 269 CD
Recursos horizontales. | 2025-12-28 | 2026-01-01 | 5 |  |  | Art. 269 CD
Ejecutoría de sentencia. | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 3 |  |  | Art. 263 CD
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS OFICIALES
Publicación de Resultados Oficiales | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 |  |  | Art. 198 CD
ETAPA POST ELECTORAL
LEVANTAMIENTO DE BASES DE DATOS
Levantamiento de Base de Datos de No Sufragantes y MJRV que no Asistieron | 2026-01-16 | 2026-04-15 | 90 |  |  | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Levantamiento de Información para Pagos a MJRV | 2026-01-16 | 2026-02-24 | 40 |  |  | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Apertura de paquetes electorales en las Delegaciones Provinciales Electorales, para clasificación de material genérico y dar de baja al material electoral | 2026-02-27 | 2026-03-24 | 25 |  |  | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Pago a MJRV en ventanilla de los Banco en convenio con el CNE | 2026-03-17 | 2026-08-14 | 150 |  |  | Normativa Interna del Consejo Nacional Electoral
Formulas:
FIN = [INICIO]
FIN = [INICIO, row below]-1
INICIO = [FIN, row above]
INICIO = [FIN]-2
Note on C72: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Considerar presupuesto plurianual para la contratación de personal post electoral

## Hoja1
ORD | ACTIVIDAD | time axis 2025-09-26 to 2025-11-17
1 | Planificación Capacitación - Consulta Popular 2025 | bar: 2025-09-26 to 2025-09-28
2 | Ingreso personal administrativo - técnico | bar: 2025-09-26 to 2025-09-29
3 | Ingreso de Capacitadores Nacionales | bar: 2025-09-29 to 2025-10-01
4 | Preparación de Instructivos de Capacitación | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
5 | Entrevistas de Capacitadores Nacionales | bar: 2025-09-28 to 2025-09-30
6 | Elaboración de contratos y acuerdos de Confidencialidad | bar: 2025-09-27 to 2025-09-30
7 | Elaboración de formatos de Informes | bar: 2025-09-27 to 2025-10-06
8 | Elaboración de Presupuestos Logísticos | bar: 2025-09-27 to 2025-10-08
9 | Inicio de Capacitaciones Provinciales | bar: 2025-10-06 to 2025-10-10
10 | Capacitaciones Zoom | bar: 2025-11-10 to 2025-11-15
11 | Capacitaciones Presenciales | bar: 2025-10-20 to 2025-11-15
13 | Día de Elección | bar: 2025-11-16
capacitadores nacionales
capacitadores provinciales
diseñador
Jess
Vero
Ing.

## Hoja2
Origen\Destino | Portoviejo | Manta | Chone | Flavio Alfaro | Jaramijó | Montecristi | Jipijapa | Puerto López | Santa Ana | Sucre | Tosagua | Pedernales | Bolívar | Junín | Paján | Rocafuerte | 24 de Mayo
Portoviejo | 0 | 30 | 60 | 120 | 25 | 20 | 75 | 90 | 90 | 45 | 40 | 180 | 75 | 110 | 100 | 30 | 80
Manta | 30 | 0 | 90 | 150 | 15 | 45 | 60 | 120 | 105 | 75 | 70 | 210 | 105 | 140 | 130 | 60 | 110
Chone | 60 | 90 | 0 | 45 | 105 | 80 | 135 | 150 | 150 | 105 | 35 | 135 | 90 | 75 | 160 | 55 | 125
Flavio Alfaro | 120 | 150 | 45 | 0 | 165 | 140 | 180 | 195 | 195 | 150 | 80 | 90 | 135 | 120 | 205 | 100 | 170
Jaramijó | 25 | 15 | 105 | 165 | 0 | 40 | 75 | 135 | 120 | 70 | 80 | 225 | 120 | 155 | 145 | 55 | 125
Montecristi | 20 | 45 | 80 | 140 | 40 | 0 | 85 | 110 | 110 | 65 | 50 | 200 | 95 | 130 | 120 | 40 | 100
Jipijapa | 75 | 60 | 135 | 180 | 75 | 85 | 0 | 60 | 45 | 105 | 110 | 240 | 135 | 170 | 55 | 85 | 40
Puerto López | 90 | 120 | 150 | 195 | 135 | 110 | 60 | 0 | 75 | 120 | 130 | 270 | 165 | 200 | 100 | 110 | 85
Santa Ana | 90 | 105 | 150 | 195 | 120 | 110 | 45 | 75 | 0 | 120 | 125 | 255 | 150 | 185 | 70 | 100 | 65
Sucre | 45 | 75 | 105 | 150 | 70 | 65 | 105 | 120 | 120 | 0 | 70 | 210 | 105 | 140 | 130 | 45 | 110
Tosagua | 40 | 70 | 35 | 80 | 80 | 50 | 110 | 130 | 125 | 70 | 0 | 155 | 60 | 95 | 135 | 25 | 115
Pedernales | 180 | 210 | 135 | 90 | 225 | 200 | 240 | 270 | 255 | 210 | 155 | 0 | 195 | 165 | 265 | 150 | 230
Bolívar | 75 | 105 | 90 | 135 | 120 | 95 | 135 | 165 | 150 | 105 | 60 | 195 | 0 | 60 | 160 | 65 | 140
Junín | 110 | 140 | 75 | 120 | 155 | 130 | 170 | 200 | 185 | 140 | 95 | 165 | 60 | 0 | 195 | 100 | 175
Paján | 100 | 130 | 160 | 205 | 145 | 120 | 55 | 100 | 70 | 130 | 135 | 265 | 160 | 195 | 0 | 120 | 50
Rocafuerte | 30 | 60 | 55 | 100 | 55 | 40 | 85 | 110 | 100 | 45 | 25 | 150 | 65 | 100 | 120 | 0 | 95
24 de Mayo | 80 | 110 | 125 | 170 | 125 | 100 | 40 | 85 | 65 | 110 | 115 | 230 | 140 | 175 | 50 | 95 | 0